УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН И ГОРОД АЛЕКСЕЕВКА»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от    «26000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 »  сентября       2016 г.                                                        № 716

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») на 2016-2020 годы

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 01 декабря 
2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования Алексеевского района на 2016-2020 годы (далее – «дорожная карта») (Приложение 1)

2. Назначить ответственным за реализацию  Плана действий «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования главного  специалиста отдела воспитания и дополнительного образования Федорец Е.Т.

3. Руководителям общеобразовательных  организаций: обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» в установленные сроки.

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

### Заместитель       начальника

### управления образования

### администрации Алексеевского

### района					                                         С.Козьменко

С приказом ознакомлена:                                                                                Е.Федорец

Приложение 1

к приказу управления образования

администрации Алексеевского района

от «26» сентября 2016 г. № 716

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения

запланированных значений показателей доступности

для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия или который планируется принять | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение «дорожной карты» муниципального уровня по повышению значений показателей доступности для детей-инвалидов и детей с ОВЗ объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования | ### приказ управления образования администрации Алексеевского района №716 от 26 сентября 2016г. | управление образования администрации Алексеевского района | август-сентябрь 2016 г. | повышение доступности объектов и услуг в сфере образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в рамках реализации утвержденных «дорожных карт» в 58 образовательных учреждениях (100%) |
| 2. | Проведение ежегодного мониторинга дополнительных показателей обеспечения образованием детей-инвалидов и детей с ОВЗ | приказ управления образования администрации Алексеевского района | управление образования администрации Алексеевского района | 2016-2020 гг. | повышение доступности объектов и услуг в сфере образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ с 10до 60% |
| 3. | Проведение ежемесячного мониторинга по обеспечению детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием | приказ управления образования администрации Алексеевского района | управление образования администрации Алексеевского района | 2016-2020 гг. | повышение доступности услуг в сфере образования для детей-инвалидов с 10до 60% |
| 4. | Рассмотрение вопросов достижения запланированных показателей доступности объектов и услуг в сфере образования на совещаниях со специалистами МОУО | информационные письма | управление образования администрации Алексеевского района | 2016-2020 гг. | повышение доступности объектов и услуг в сфере образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ |
| 5. | Проведение паспортизации объектов и услуг | приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | управление образования администрации Алексеевского района | 1 квартал 2016 г. | утверждение паспортов доступности объектов и услуг, предусмотренных приказом Минобрнауки России, определение объемов работ по обеспечению условий доступности и их финансирования, уточнение базовых значений показателей и сроков выполнения мероприятий до100% |
| 6. | Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций | государственная программа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 16.12.2013 года 523-пп | управление образования администрации Алексеевского района | 2016-2020 гг. | доступность образовательных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ до 100% |
| 7. | Организация обучения или инструктирования специалистов, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ по вопросам, связанным с обеспечением доступности для детей-инвалидов и детей с ОВЗ объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности | приказ управления социальной защиты населения | управление образования администрации Алексеевского района, управление социальной защиты населения | 2016-2020 гг. | увеличение доли специалистов, прошедших обучение или инструктирование до 100% |
| 8. | Размещение информации по показателям динамики обеспечения образовательными услугами детей с ОВЗ и инвалидностью по итогам учебного года | приказ управления образования № 420 от 13 мая 2016г. | управление образования администрации Алексеевского района | 2016-2020 гг. | повышение доступности услуг в сфере образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ |
| 9. | - Принятие административно-распорядительных актов по организации обеспечения доступности объектов и услуг, в том числе: - - положение об организации доступности объекта и предоставляемых услуг с сопровождением инвалидов на объекте, или Правила оказания услуг инвалидам и иным маломобильным группам населения, или Политика обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в организации; - - закрепление ответственных сотрудников за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг в организации; - - должностные инструкции персонала (вносимые изменения в должностные инструкции), ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте; - - порядок проведения инструктажа в учреждении и форма учета проведения инструктажа персонала. | приказ управления образования №8 от 13.01.2016г. | управление образования администрации Алексеевского района | 2016 год | административно-распорядительные акты по организации обеспечения доступности объектов и услуг (до100%) |