УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## ПРИКАЗ

### «  30   » декабря  2019 г.										№ __1124__

О создании Центров на базе общеобразовательных организаций

На основании приказа департамента образования Белгородской области  от 27 сентября 2019 года №2996 «О создании Центров на базе общеобразовательных организаций», в целях реализации мероприятий по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия, приказываю:

- Создать на базе МБОУ «Афанасьевская СОШ», МБОУ «Гарбузовская СОШ», МБОУ «Жуковская СОШ» центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр).

- Утвердить:

- план мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию Центров (приложение №1);

- медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центров (приложение №2);

- типовое Положение о Центрах (приложение №3).

- Назначить муниципальным координатором по созданию и функционированию Центров Рощупкину А.В., директора МБУ «ЦОКО» управления образования администрации Алексеевского городского округа.

- Муниципальному координатору:

- разработать муниципальный план мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию Центров на 2020 год (приложение №1);

- обеспечить общее организационно-методическое и информационное сопровождение  создания и функционирования Центров;

- осуществлять ежемесячный мониторинг реализации регионального проекта «Современная школа».

5. Руководителям  МБОУ «Афанасьевская СОШ» (Сапелкин Н.Т.), МБОУ «Гарбузовская СОШ» (Монтус Н.С.), МБОУ «Жуковская СОШ» (Скляр И.П.) разработать и утвердить:

- нормативно-правовую базу для работы Центра (издать приказ о создании и открытии Центра, Положение о Центре, медиаплан и т.д.) в срок до 30 января 2020 года;

- план мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию Центра в срок до 30 января 2020 года;

- план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре  в срок до 1 сентября 2020 года;

- штатное расписание Центра;

- должностные инструкции для работников Центра;

- обеспечить прохождение курсовой подготовки педагогов Центра в соответствии со сроками;

- обеспечить реализацию мероприятий в сроки, установленные Планом и Медиапланом;

- создать раздел на сайте общеобразовательной организации  национальный проект «Образование»  «Точка роста».

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования администрации Алексеевского городского округа, начальника отдела общего образования Тратникову О.Б.

| Начальник управления образования администрации Алексеевского городского округа | Л.А. Полухина |
| --- | --- |

| С приказом ознакомлены: | О.Б.Тратникова А.В.Рощупкина Н.Т.Сапелкин Н.С.Монтус И.П.Скляр |
| --- | --- |

Приложение №1

|  | Утверждено приказом управления образования администрации Алексеевского городского округа от 30.12.2019 г. № _1124___ |
| --- | --- |

Дорожная карта по достижению муниципальной составляющей показателей регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

1. Наименование региональной составляющей (региональный показатель):

1. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц (базовое значение - 0 ед., плановое значение – 0,003 ед.).

2. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек  (базовое значение - 0  чел., плановое значение – 0, 171 чел.).

Задача: охват на обновленной материально-технической базе общеобразовательной организации контингента обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы по учебным предметам "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности" и предметной области "Технология", а также обеспечение охвата обучающихся общеобразовательной организации дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в формате проектной деятельности во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ.

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение |  | Плановое значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | Ед. | % | Ед. |
| 1. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц | 0 | 0 | 0 | 0,003 |
| 2. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек | 0 | 0 |  | 0,171 |

2. Наименование муниципального показателя: «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных  общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц»

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа, иной документ), которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Ожидаемый результат (мероприятие/участники) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Информационно-разъяснительное сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Утверждение перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база | Приказ департамента образования области от 27.09.2019 г. № 2996 | Управление образования администрации Алексеевского городского округа | Сентябрь 2019 г. | Утвержден список 3-х образовательных организаций (МБОУ «Афанасьевская СОШ», МБОУ «Жуковская СОШ», МБОУ «Гарбузовская СОШ») |
| 1.2. | Проведение разъяснительной работы с руководителями Центров по ознакомлению с методическими рекомендациями по созданию Центров | Распоряжение МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от 17.12.2019 № Р-133(ред. от 15.01.2020 г.) | Управление образования администрации Алексеевского городского округа | Декабрь 2019 г. | Проведено инструктивное совещание для руководителей и педагогов 3-х Центров |
| II. Организационно-методическое обеспечение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Согласование типового дизайн-проекта Центров | Письмо департамента образования области от23.10.2019 г. № 9 09/ 14/ 5828 | Управление образования администрации Алексеевского городского округа | Октябрь 2019 г. | Согласованы и утверждены типовые дизайн-проекты 6-ти кабинетов 3-х Центров |
| 2.2. | Согласование типового проекта зонирования Центров | Письмо департамента образования области от23.10.2019 г. № 9 09/ 14/ 5828 | Управление образования администрации Алексеевского городского округа | Октябрь 2019 г. | Согласованы и утверждены типовые проекты зонирования 3-х Центров |
| 2.3. | Разработка и утверждение медиаплана Центров | Приказ управления образования администрации Алексеевского городского округа | Управление образования администрации Алексеевского городского округа | Декабрь 2019 г. | Разработан и утвержден медиаплан 3-х Центров |
| 2.4. | Разработка и принятие регламентирующей документации Центров | Локальный акт общеобразовательной организации | Руководители МБОУ «Афанасьевская СОШ», МБОУ «Жуковская СОШ», МБОУ «Гарбузовская СОШ» | Январь 2020 г. | Разработаны и утверждены 12 регламентирующих документов для 3-х Центров |
| 2.5. | Согласование перечня оборудования и средств обучения для реализации цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | Список перечня оборудования для Центров | Управление образования администрации Алексеевского городского округа, руководители МБОУ «Афанасьевская СОШ», МБОУ «Жуковская СОШ», МБОУ «Гарбузовская СОШ» | Февраль 2020 г. | Согласован и утвержден перечень оборудования и средств обучения для оснащения 3-х Центров на общую сумму 4 млн.800 тыс. рублей |
| 2.6. | Повышение квалификации (профмастерства) педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология» | Список педагогов Центров для обучения на курсах | Руководители МБОУ «Афанасьевская СОШ», МБОУ «Жуковская СОШ», МБОУ «Гарбузовская СОШ» | Март- ноябрь 2020 г. (по графику проектного офиса национального проекта «Образование») | Организовано обучение на курсах педагогов 3-х Центров по предмету «Технология» |
| 2.7. | Создание раздела на сайтах МБОУ «Афанасьевская СОШ», МБОУ «Жуковская СОШ», МБОУ «Гарбузовская СОШ», освещающих деятельность работы Центров «Точка роста» | Локальный акт общеобразовательной организации | Руководители МБОУ «Афанасьевская СОШ», МБОУ «Жуковская СОШ», МБОУ «Гарбузовская СОШ» | Март 2020 г. | Создан раздел на сайтах МБОУ «Афанасьевская СОШ», МБОУ «Жуковская СОШ», МБОУ «Гарбузовская СОШ» о деятельности работы Центров «Точка роста» |
| 2.8. | Доставка и наладка оборудования в Центры из департамента образования области | Акт приема-передачи оборудования | Руководители МБОУ «Афанасьевская СОШ», МБОУ «Жуковская СОШ», МБОУ «Гарбузовская СОШ» | Май - август 2020 г. | Доставлено и установлено оборудование в 3 Центра |
| 2.9. | Проведение косметических ремонтов помещений Центров в соответствии с брендбуком | Сметы для ремонтных работ в Центрах | Руководители МБОУ «Афанасьевская СОШ», МБОУ «Жуковская СОШ», МБОУ «Гарбузовская СОШ» | Июнь-август 2020 г. | Проведены косметические ремонты помещений 3-х Центров |
| 2.10. | Размещение материалов (газета, сайты) о деятельности Центров | Локальный акт общеобразовательной организации | Управление образования администрации Алексеевского городского округа | Апрель -декабрь 2020 г. | Размещено не менее 4 материалов о работе Центров |
| III. Аналитическое сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Осуществление ежемесячного мониторинга реализации регионального проекта «Современная школа». Направление отчетов | Приказ управления образования администрации Алексеевского городского округа о назначении ответственных за предоставление данных мониторинга ключевых показателей региональных составляющих национального проекта «Образование» | Управление образования администрации Алексеевского городского округа | до 28 числа каждого месяца | Предоставлен ежемесячный отчет |

3. Наименование муниципального показателя: «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек»

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа, иной документ), которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Ожидаемый результат (мероприятие/участники) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Информационно-разъяснительное сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение информационно – разъяснительной кампании с обучающимися и родительской общественностью по информированию о возможности обучения по дополнительным общеразвивающим программам на базе Центров | Приказ управления образования администрации Алексеевского городского округа | Управление образования администрации Алексеевского городского округа | Апрель - август 2020 г. | Проведена информационно – разъяснительная кампания (информационная неделя для населения, информация в СМИ, создание буклетов, листовок и др.) |
| II. Организационно-методическое обеспечение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка программ, реализуемых в Центрах | Локальный акт общеобразовательной организации | Руководители МБОУ «Афанасьевская СОШ», МБОУ «Жуковская СОШ», МБОУ «Гарбузовская СОШ»» | Июнь-август 2020 г. | Разработаны рабочие программы по предметам «ОБЖ и физическая культура», «Технология», «Математика и информатика»; -программы внеурочной деятельности по предметам; -дополнительные общеразвивающие программы |
| 2.2. | Набор детей, обучающихся по программам Центров | Локальный акт общеобразовательной организации | Руководители МБОУ «Афанасьевская СОШ», МБОУ «Жуковская СОШ», МБОУ «Гарбузовская СОШ» | Сентябрь 2020 г. | Набраны дети для обучения в Центрах в количестве 644 человек |
| 2.3. | Составление расписания в соответствии с образовательными траекториями | Локальный акт общеобразовательной организации | Руководители МБОУ «Афанасьевская СОШ», МБОУ «Жуковская СОШ», МБОУ «Гарбузовская СОШ» | Сентябрь 2020 г. | Разработано и утверждено расписание занятий Центров |
| 2.4. | Открытие Центров | Приказ управления образования администрации Алексеевского городского округа | Управление образования администрации Алексеевского городского округа, Руководители МБОУ «Афанасьевская СОШ», МБОУ «Жуковская СОШ», МБОУ «Гарбузовская СОШ» | Сентябрь 2020 г. | Проведено торжественное открытие 3-х Центров с общим охватом 171 человека |
| 2.5. | Организация образовательного процесса по предметным областям: - «Технология»; - «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»; - «Математика и информатика» | Локальный акт общеобразовательной организации | Руководители МБОУ «Афанасьевская СОШ», МБОУ «Жуковская СОШ», МБОУ «Гарбузовская СОШ» | Сентябрь -декабрь 2020 г. | Организован образовательный процесс в Центрах с общим охватом 171 человека |
| 2.6. | Организация обучения детей по дополнительным общеразвивающим программам во внеурочное время на базе Центров | Локальный акт общеобразовательной организации | Руководители МБОУ «Афанасьевская СОШ», МБОУ «Жуковская СОШ», МБОУ «Гарбузовская СОШ» | Сентябрь -декабрь 2020 г. | Организовано обучение детей в Центрах по дополнительным общеразвивающим программам с общим охватом 171 человека |
| 2.7. | Организация и проведение на площадках Центров социокультурных мероприятий | Локальный акт общеобразовательной организации | Руководители МБОУ «Афанасьевская СОШ», МБОУ «Жуковская СОШ», МБОУ «Гарбузовская СОШ» | Сентябрь -декабрь 2020 г. | Организованы и проведены на площадках Центров социокультурные мероприятия с общим охватом 171 человека |
| 2.8. | Организация и проведение в Центрах шахматных турниров | Локальный акт общеобразовательной организации | Руководители МБОУ «Афанасьевская СОШ», МБОУ «Жуковская СОШ», МБОУ «Гарбузовская СОШ» | Сентябрь -декабрь 2020 г. | Организованы и проведены в Центрах шахматные турниры с общим охватом 60 человек |
| 2.9. | Подготовка обучающихся к муниципальным и региональным конкурсным мероприятиям | Локальный акт общеобразовательной организации | Руководители МБОУ «Афанасьевская СОШ», МБОУ «Жуковская СОШ», МБОУ «Гарбузовская СОШ» | Сентябрь -декабрь 2020 г. | Участие обучающихся Центров в муниципальных и региональных конкурсных мероприятиях в количестве 30 человек |
| 2.10. | Подготовка обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников | Локальный акт общеобразовательной организации | Руководители МБОУ «Афанасьевская СОШ», МБОУ «Жуковская СОШ», МБОУ «Гарбузовская СОШ» | Сентябрь -декабрь 2020 г.. | Участие обучающихся Центров в школьном, муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиаде школьников в количестве 250 человек |
| 2.11. | Организация и проведение презентаций на площадках Центров (по итогам реализации программ) | Локальный акт общеобразовательной организации | Руководители МБОУ «Афанасьевская СОШ», МБОУ «Жуковская СОШ», МБОУ «Гарбузовская СОШ» | Декабрь 2020 г. | Организовано проведение презентаций на площадках Центров с общим охватом 171человека |
| 2.12. | Подведение итогов работы Центров за 2020 год | Локальный акт общеобразовательной организации | Руководители МБОУ «Афанасьевская СОШ», МБОУ «Жуковская СОШ», МБОУ «Гарбузовская СОШ» | Декабрь 2020 г. | Подведены итоги работы Центров с общим охватом 171 человека |
| III. Аналитическое сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Осуществление ежемесячного мониторинга реализации регионального проекта «Современная школа». Направление отчетов | Приказ управления образования администрации Алексеевского городского округа о назначении ответственных за предоставление данных мониторинга ключевых показателей региональных составляющих национального проекта «Образование» | Управление образования администрации Алексеевского городского округа | до 28 числа каждого месяца | Предоставлен ежемесячный отчет |

Приложение №2

|  | Утверждено приказом управления образования администрации Алексеевского городского округа от 31.12.2019 г. № 1124 |
| --- | --- |

Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центров

| № | Наименование мероприятия (й) | СМИ | Срок исполнения | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информация о начале реализации проекта по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Размещение на официальных сайтах в сети Интернет | Февраль, март | информирование об основном содержании, целях и задачах проекта | Новости |
| 2. | Презентация проекта и концепции Центра для обучающихся, педагогов и родителей | Размещение на официальных сайтах в сети Интернет | апрель-май | Подготовленные материалы | Новости, анонсы |
| 3. | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра | Размещение на официальных сайтах в сети Интернет | март-ноябрь | Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы педагогов | Новости, анонсы, фоторепортажи |
| 4. | Начало ремонта/закупка оборудования/создание сайта | Размещение на официальных сайтах в сети Интернет | июнь-август | Публикация адреса площадки, фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения | Новости, фоторепортажи |
| 5. | Проведение информационно – разъяснительной кампании с обучающимися и родительской общественностью по информированию о возможности обучения по дополнительным общеразвивающим программам на базе Центров/запуск рекламной кампании | Размещение на официальных сайтах в сети Интернет | май- август | Раздача буклетов и листовок родителям, жителям сел | фоторепортажи |
| 6. | Старт набора детей | Размещение на официальных сайтах в сети Интернет | август- сентябрь | Размещение информации на сайтах ОО | Новости, фоторепортажи, статьи |
| 7. | Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центр | Размещение на официальных сайтах в сети Интернет | сентябрь | Размещение информации на сайтах ОО | Новости, фоторепортаж |
| 8. | Торжественное открытие Центра | Размещение на официальных сайтах в сети Интернет | сентябрь | Участие представителей администрации округа в торжественном открытии, фото и видео для использования в работе | Новости, фоторепортажи, статья |
| 9. | Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение |  | ноябрь-декабрь | Отзывы родителей и педагогов, публикация статистики, общественного мнения | Новости, интервью, статьи |

Приложение №3

|  | Утверждено приказом управления образования администрации Алексеевского городского округа от 30.12.2019 г. № 1124 |
| --- | --- |

Примерное Положение о Центре образования

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

- Общие положения

  - Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центр) создан в целях развития и реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.

  - Центр является структурным подразделением образовательной организации___________ (далее - Учреждение) и не является отдельным юридическим лицом.

  - В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, программой развития Центра на текущий год, планами работы, утвержденными учредителем и настоящим Положением.

  - Центр в своей деятельности подчиняется директору Учреждения.

- Цели, задачи, функции деятельности Центра

  - Основными целями Центра являются:

- создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».

  - Задачи Центра:

    - обновление содержания преподавания основных общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании;

    - создание условий для реализации разноуровневых общеобразовательных программ дополнительного образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;

    - создание целостной системы дополнительного образования в Центре, обеспеченной единством учебных и воспитательных требований, преемственностью содержания основного и дополнительного образования, а также единством методических подходов;

    - формирование социальной культуры, проектной деятельности, направленной не только на расширение познавательных интересов школьников, но и на стимулирование активности, инициативы и исследовательской деятельности обучающихся;

    - совершенствование и обновление форм организации основного и дополнительного образования с использованием соответствующих современных технологий;

    - организация системы внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация образовательных программ для пришкольных лагерей;

    - информационное сопровождение деятельности Центра, развитие медиаграмотности у обучающихся;

    - организационно-содержательная деятельность, направленная на проведение различных мероприятий в Центре и подготовку к участию обучающихся Центра в мероприятиях муниципального, городского, областного/краевого/республиканского и всероссийского уровня;

    - создание и развитие общественного движения школьников на базе Центра, направленного на популяризацию различных направлений дополнительного образования, проектную, исследовательскую деятельность.

    - развитие шахматного образования;

    - обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров, включая повышение квалификации и профессиональную переподготовку сотрудников и педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного профилей.

  - Выполняя эти задачи, Центр является структурным подразделением Учреждения, входит в состав региональной сети Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и функционирует как:

- образовательный центр, реализующий основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного профилей, привлекая детей, обучающихся и их родителей (законных представителей) к соответствующей деятельности в рамках реализации этих программ;

- выполняет функцию общественного пространства для развития общекультурных компетенций, цифрового и шахматного образования, проектной деятельности, творческой самореализации детей, педагогов, родительской общественности

  - Центр сотрудничает с:

- различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия;

- использует дистанционные формы реализации образовательных программ.

- Порядок управления Центром

  - Создание и ликвидация Центра как структурного подразделения образовательной организации относятся к компетенции учредителя образовательной организации по согласованию с Директором Учреждения.

  - Директор Учреждения по согласованию с учредителем Учреждения назначает распорядительным актом руководителя Центра.

Руководителем Центра может быть назначен один из заместителей директора Учреждения в рамках исполняемых им должностных обязанностей либо по совместительству. Руководителем Центра также может быть назначен педагог образовательной организации в соответствии со штатным расписанием либо по совместительству.

Размер ставки и оплаты труда руководителя Центра определяется директором Учреждения в соответствии и в пределах фонда оплаты труда.

  - Руководитель Центра обязан:

    - осуществлять оперативное руководство Центром;

    - согласовывать программы развития, планы работ, отчеты и сметы расходов Центра с директором Учреждения;

    - представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач Центра;

    - отчитываться перед директором Учреждения о результатах работы Центра;

    - выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.

3.4. Руководитель Центра вправе:

- осуществлять подбор и расстановку кадров Центра, прием на работу которых осуществляется приказом директора Учреждения;

- по согласованию с директором Учреждения организовывать учебно-воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией;

- осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра;

- по согласованию с директором Учреждения осуществлять организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра;

- осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также законодательству Российской Федерации.