ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № _____________________________

(идентификационный номер проекта)

- «Создание условий в общеобразовательных организациях Алексеевского городского округа для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков»

(наименование проекта)

- Основные положения

| Куратор проекта: Брянцева Ирина Николаевна, заместитель главы администрации Алексеевского городского округа по социальной политике |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта: Полухина Людмила Александровна, начальник управления образования администрации Алексеевского городского округа |  |
| Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Серкин Евгений Михайлович, заместитель главы администрации Алексеевского городского округа, председатель комитета экономического развития, финансовой и бюджетной политики |  |

- Календарный план-график работ по проекту

| Код |  | Название работы/процесса | Дл-ть, дн. | Начало | Окончание | Документ о выполнении | ФИО исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | Проведение организационно – подготовительных мероприятий | 29 | 03.12.2019 | 22.01.2020 | Отчет об окончании блока работ | Полухина Л.А. |
| 1.1. | П | Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база | 3 | 03.12.2019 | 06.12.2019 | Скан-копия приказа департамента образования Белгородской области | Полухина Л.А. |
| 1.2. | П | Проведение разъяснительной работы с руководителями по ознакомлению с методическими рекомендациями по созданию Центров | 1 | 21.01.2019 | 22.01.2020 | Протокол инструктивного совещания | Рощупкина А.В. |
| 2 | - | Организационно-методическое обеспечение мероприятий | 65 | 07.12.20190 | 09.06.2020 | Отчет об окончании блока работ | Рощупкина А.В. |
| 2.1. | П | Согласование типового дизайн-проекта и проекта зонирования Центров на основе методических рекомендаций | 10 | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Скан-копия письма департамента образования области | Рощупкина А.В. |
| 2.2. | П | Согласование перечня оборудования и средств обучения для реализации цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | 5 | 20.01.2020 | 24.01.2020 | Скан-копия перечня оборудования Центров | Тратникова О.Б. |
| 2.3. | П | Повышение квалификации (профмастерства) педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология» (по графику) | 50 | 06.04.2020 | 09.06.2020 | Скан-копия письма о направлении на обучение педагогов Центров | Мирошниченко Э.А. |
| 2.4 | - | Разработка и принятие регламентирующей документации Центров | 7 | 13.01.2020 | 21.07.2020 | Отчет об окончании блока работ | Рощупкина А.В. |
| 2.4.1. | П | Разработка и принятие регламентирующей документации Центра МБОУ «Афанасьевская СОШ» | 7 | 13.01.2020 | 21.01.2020 | Скан-копия приказа и Положения о создании Центра | Сапелкин Н.Т. |
| 2.4.2. | П | Разработка и принятие регламентирующей документации Центра МБОУ «Гарбузовская СОШ» | 7 | 13.01.2020 | 21.01.2020 | Скан-копия приказа и Положения о создании Центра | Монтус Н.С. |
| 2.4.3. | П | Разработка и принятие регламентирующей документации Центра МБОУ «Жуковская СОШ» | 7 | 13.01.2020 | 21.01.2020 | Скан-копия приказа и Положения о создании Центра | Скляр И.П. |
| 2.5. | П | Разработка и утверждение медиаплана Центров | 3 | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Скан-копия медиаплана Центров | Рощупкина А.В. |
| 2.6. | - | Проведение косметических ремонтов помещений Центров в соответствии с брендбуком | 121 | 01.07.2020 | 28.08.2020 | Отчет об окончании блока работ | Полухина Л.А. |
| 2.6.1. | П | Проведение косметических ремонтов помещений Центра МБОУ «Афанасьевская СОШ» в соответствии с брендбуком | 62 | 01.07.2020 | 25.08.2020 | Фотоотчет | Сапелкин Н.Т. |
| 2.6.2. | П | Проведение косметических ремонтов помещений Центра МБОУ «Гарбузовская СОШ» в соответствии с брендбуком | 62 | 01.07.2020 | 25.08.2020 | Фотоотчет | Монтус Н.С. |
| 2.6.3. | П | Проведение косметических ремонтов помещений Центра МБОУ «Жуковская СОШ» в соответствии с брендбуком | 62 | 01.07.2020 | 25.08.2020 | Фотоотчет | Скляр И.П. |
| 2.7. | П | Доставка и наладка оборудования в Центры из департамента образования области | 65 | 01.07.2020 | 28.08.2020 | Акт приема-передачи оборудования | Полухина Л.А. |
| 2.8. | П | Методическое сопровождение педагогов Центров (проведение не менее 2-х совещаний или семинаров) | 88 | 17.08.2020 | 18.12.2020 | План проведения совещаний или семинаров, явочный лист | Полякова Г.М.. |
| 3. | - | Работа Центров цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | 86 | 02.09.2020 | 27.12.2020 | Отчет об окончании блока работ | Рощупкина А.В. |
| 3.1. | - | Набор детей, обучающихся по программам Центров | 5 | 02.09.2020 | 06.09.2020 | Отчет об окончании блока работ | Тратникова О.Б. |
| 3.1.1. | П | Набор детей, обучающихся по программам Центра МБОУ «Афанасьевская СОШ» | 5 | 02.09.2020 | 06.09.2020 | Приказ о зачислении в Центр | Сапелкин Н.Т. |
| 3.1.2. | П | Набор детей, обучающихся по программам Центра МБОУ «Гарбузовская СОШ» | 5 | 02.09.2020 | 06.09.2020 | Приказ о зачислении в Центр | Монтус Н.С. |
| 3.1.3. | П | Набор детей, обучающихся по программам Центра МБОУ «Жуковская СОШ» | 5 | 02.09.2020 | 06.09.2020 | Приказ о зачислении в Центр | Скляр И.П. |
| 3.2. | П | Открытие Центров | 1 | 01.09.2020 | 01.09.2020 | Фотоотчет | Тратникова О.Б. |
| 3.3. | - | Организация образовательного процесса в Центрах | 63 | 01.09.2020 | 24.12.2020 | Отчет об окончании блока работ | Полякова Г.М. |
| 3.3.1. | П | Организация образовательного процесса в Центре МБОУ «Афанасьевская СОШ» по предметным областям: «Технология»; «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»; «Математика и информатика» | 63 | 01.09.2020 | 24.12.2020 | Копии рабочих программ по «Технологии», «Информатики», «Основы безопасности жизнедеятельности» | Сапелкин Н.Т. |
| 3.3.2. | П | Организация образовательного процесса в Центре МБОУ «Гарбузовская СОШ» по предметным областям: «Технология»; «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»; «Математика и информатика» | 63 | 01.09.2020 | 24.12.2020 | Копии рабочих программ по «Технологии», «Информатики», «Основы безопасности жизнедеятельности» | Монтус Н.С. |
| 3.3.3. | П | Организация образовательного процесса в Центре МБОУ «Жуковская СОШ» по предметным областям: «Технология»; «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»; «Математика и информатика» | 63 | 01.09.2020 | 24.12.2020 | Копии рабочих программ по «Технологии», «Информатики», «Основы безопасности жизнедеятельности» | Скляр И.П. |
| 3.4. |  | Организация обучения детей по дополнительным общеразвивающим программам во внеурочное время на базе Центров | 63 | 01.10.2020 | 25.12.2020 | Отчет об окончании блока работ | Казанцева Т.В. |
| 3.4.1. | П | Организация обучения детей по дополнительным общеразвивающим программам во внеурочное время на базе Центра МБОУ «Афанасьевская СОШ» | 63 | 01.10.2020 | 25.12.2020 | Скан-копия графика занятий во внеурочное время | Сапелкин Н.Т. |
| 3.4.2. | П | Организация обучения детей по дополнительным общеразвивающим программам во внеурочное время на базе Центра МБОУ «Гарбузовская СОШ» | 63 | 01.10.2020 | 25.12.2020 | Скан-копия графика занятий во внеурочное время | Монтус Н.С. |
| 3.4.3. | П | Организация обучения детей по дополнительным общеразвивающим программам во внеурочное время на базе Центра МБОУ «Жуковская СОШ» | 63 | 01.10.2020 | 25.12.2020 | Скан-копия графика занятий во внеурочное время | Скляр И.П. |
| 3.5 | - | Разработка индивидуальных графиков сопровождения слабоуспевающих детей Центров по предметной области «Математика и информатика» | 3 | 21.09.2020 | 23.09.2020 | Отчет об окончании блока работ | Тратникова О.Б. |
| 3.5.1 | П | Разработка индивидуальных графиков сопровождения слабоуспевающих детей Центра МБОУ «Афанасьевская СОШ»по предметной области «Математика и информатика» | 3 | 21.09.2020 | 23.09.2020 | Скан-копия индивидуальных графиков | Сапелкин Н.Т. |
| 3.5.2 | П | Разработка индивидуальных графиков сопровождения слабоуспевающих детей Центра МБОУ «Гарбузовская СОШ» по предметной области «Математика и информатика» | 3 | 21.09.2020 | 23.09.2020 | Скан-копия индивидуальных графиков | Монтус Н.С. |
| 3.5.3 | П | Разработка индивидуальных графиков сопровождения слабоуспевающих детей Центра МБОУ «Жуковская СОШ»по предметной области «Математика и информатика» | 3 | 21.09.2020 | 23.09.2020 | Скан-копия индивидуальных графиков | Скляр И.П. |
| 3.6. | - | Организация и проведение на площадках Центров социокультурных мероприятий | 63 | 01.10.2020 | 25.12.2020 | Отчет об окончании блока работ | Казанцева Т.В. |
| 3.6.1 | П | Организация и проведение на площадке Центра МБОУ «Афанасьевская СОШ» социокультурных мероприятий | 63 | 01.10.2020 | 25.12.2020 | Скан-копия плана социокультурных мероприятий | Сапелкин Н.Т. |
| 3.6.2 | П | Организация и проведение на площадке Центра МБОУ «Гарбузовская СОШ» социокультурных мероприятий | 63 | 01.10.2020 | 25.12.2020 | Скан-копия плана социокультурных мероприятий | Монтус Н.С. |
| 3.6.3 | П | Организация и проведение на площадке Центра МБОУ «Жуковская СОШ» социокультурных мероприятий | 61 | 01.10.2020 | 25.12.2020 | Скан-копия плана социокультурных мероприятий | Скляр И.П. |
| 3.7. | - | Организация и проведение в Центрах шахматных турниров | 20 | 19.10.2020 | 20.11.2020 | Отчет об окончании блока работ | Казанцева Т.В. |
| 3.7.1. | П | Организация и проведение в Центре МБОУ «Афанасьевская СОШ» турнира по шахматам среди команд 5-11 классов | 20 | 19.10.2020 | 20.11.2020 | Фотоотчет о проведении турнира | Сапелкин Н.Т. |
| 3.7.2. | П | Организация и проведение в Центре МБОУ «Гарбузовская СОШ» турнира по шахматам среди команд 5-11 классов | 20 | 19.10.2020 | 20.11.2020 | Фотоотчет о проведении | Монтус Н.С. |
| 3.7.3. | П | Организация и проведение в Центре МБОУ «Жуковская СОШ» турнира по шахматам среди команд 5-11 классов | 20 | 19.10.2020 | 20.11.2020 | Фотоотчет о проведении | Скляр И.П. |
| 3.8 | - | Подготовка обучающихся Центров к участию во всероссийской олимпиаде школьников | 71 | 07.09.2020 | 21.12.2020 | Отчет об окончании блока работ | Полякова Г.М. |
| 3.8.1. | П | Организация и проведение на базе Центра МБОУ «Афанасьевская СОШ» школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам «Математика», «Информатика»и «ОБЖ» | 38 | 07.09.2020 | 29.10.2020 | # Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады | Сапелкин Н.Т. |
| 3.8.2 | П | Организация и проведение на базе Центра МБОУ «Гарбузовская СОШ» школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам «Технология», «Информатика» и «ОБЖ» | 38 | 07.09.2020 | 29.10.2020 | # Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады | Монтус Н.С. |
| 3.8.3. | П | Организация и проведение на базе Центра МБОУ «Жуковская СОШ» школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам «Технология», «Информатика» и «ОБЖ» | 38 | 07.09.2020 | 29.10.2020 | # Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады | Скляр И.П. |
| 3.9. | П | Организация участие обучающихся Центров в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по предметам «Технология», «Информатика» и «ОБЖ» | 31 | 09.11.2020 | 21.12.2020 | # Список участников муниципального этапа олимпиады | Полякова Г.М. |
| 3.10. | П | Организация и проведение презентаций на площадках Центров | 5 | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Фотоотчет | Рощупкина А.В. |
| 3.11. | - | Подведение итогов работы Центров за 2020 год | 4 | 21.12.2020 | 24.12.2020 | Отчет об окончании блока работ | Тратникова О.Б. |
| 3.11.1 | П | Подведение итогов работы Центра МБОУ «Афанасьевская СОШ» за 2020 год | 4 | 21.12.2020 | 24.12.2020 | # Отчет о проведении | Сапелкин Н.Т. |
| 3.11.2 | П | Подведение итогов работы Центра МБОУ «Гарбузовская СОШ» за 2020 год | 4 | 21.12.2020 | 24.12.2020 | # Отчет о проведении | Монтус Н.С. |
| 3.11.3 | П | Подведение итогов работы Центра МБОУ «Жуковская СОШ» за 2020 год | 4 | 21.12.2020 | 24.12.2020 | Отчет о проведении | Скляр И.П. |
| 4. | - | Проведение информационной кампании | 101 | # 03.08.2020 | # 24.12.2020 | Отчет об окончании блока работ | Челнокова М.В. |
| 4.1 | - | # Подготовка и размещение информации о проекте (сайт, газета) | 84 | # 01.08.2020 | # 24.12.2020 | # Ссылки на размещенный материал | Касьяненко Д.К. |
| 4.1.1 | П | # Подготовка и размещение информации о мероприятиях проекта (сайт) Центра МБОУ «Афанасьевская СОШ» (не менее 2-х) | 84 | # 01.09.2020 | # 24.12.2020 | # Ссылки на размещенный материал | Сапелкин Н.Т. |
| 4.1.2 | П | # Подготовка и размещение информации о мероприятиях проекта (сайт) Центра МБОУ «Гарбузовская СОШ» (не менее 2-х) | 84 | # 01.09.2020 | # 24.12.2020 | # Ссылки на размещенный материал | Монтус Н.С. |
| 4.1.3 | П | # Подготовка и размещение информации о мероприятиях проекта (сайт) Центра МБОУ «Жуковская СОШ» (не менее 2-х) | 84 | # 01.09.2020 | # 24.12.2020 | # Ссылки на размещенный материал | Скляр И.П. |
| 4.2. | П | Проведение информационно – разъяснительной кампании с обучающимися и родительской общественностью по информированию о возможности обучения по дополнительным общеразвивающим программам на базе Центров | 84 | # 01.09.2020 | # 24.12.2020 | Информация о проделанной работе | Челнокова М.В. |
| 5 | П | Подготовка итогового отчета | 10 | # 11.12.2020 | # 24.12.2020 | Итоговый отчет | Полухина Л.А. |
| И т о г о: |  |  | 266 | 03.12.2019 | 24.12.2020 |  |  |

- Бюджет проекта

| Код | Название работы/процесса | Сумма | Бюджетные источники, тыс. руб. |  |  | Внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фед.2 | обл. 2 | мест. 2 | средствахоз. суб-та | заемные средства3 | Прочие4 |
| 1 | Проведение организационно – подготовительных мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Проведение разъяснительной работы с руководителями по ознакомлению с методическими рекомендациями по созданию 3-х Центров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Организационно-методическое обеспечение мероприятий | 5145,00 | 4608,00 | 192,00 | 345,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Разработка типового дизайн-проекта и проекта зонирования 3-х Центров на основе методических рекомендаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Согласование перечня оборудования и средств обучения для реализации цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Повышение квалификации (профмастерства) педагогов 3-х Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология» (по графику) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Разработка и принятие регламентирующей документации Центров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1. | Разработка и принятие регламентирующей документации Центра МБОУ «Афанасьевская СОШ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2. | Разработка и принятие регламентирующей документации Центра МБОУ «Гарбузовская СОШ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3. | Разработка и принятие регламентирующей документации Центра МБОУ «Жуковская СОШ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Разработка и утверждение медиаплана Центров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Проведение косметических ремонтов помещений Центров в соответствии с брендбуком | 345,0 | 0 | 0 | 345,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.1. | Проведение косметических ремонтов помещений Центра МБОУ «Афанасьевская СОШ» в соответствии с брендбуком | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.2. | Проведение косметических ремонтов помещений Центра МБОУ «Гарбузовская СОШ» в соответствии с брендбуком | 105,0 | 0 | 0 | 105,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.3. | Проведение косметических ремонтов помещений Центра МБОУ «Жуковская СОШ» в соответствии с брендбуком | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Доставка и наладка оборудования в Центры из департамента образования области | 4800,0 | 4608,0 | 192,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | Методическое сопровождение педагогов Центров (проведение не менее 2-х совещаний или семинаров) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Работа Центров цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Набор детей, обучающихся по программам Центров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | Набор детей, обучающихся по программам Центра МБОУ «Афанасьевская СОШ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Набор детей, обучающихся по программам Центра МБОУ «Гарбузовская СОШ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. | Набор детей, обучающихся по программам Центра МБОУ «Жуковская СОШ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Открытие Центров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Организация образовательного процесса в Центрах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1. | Организация образовательного процесса в Центре МБОУ «Афанасьевская СОШ» по предметным областям: «Технология»; «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»; «Математика и информатика» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.2. | Организация образовательного процесса в Центре МБОУ «Гарбузовская СОШ» по предметным областям: «Технология»; «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»; «Математика и информатика» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.3. | Организация образовательного процесса в Центре МБОУ «Жуковская СОШ» по предметным областям: «Технология»; «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»; «Математика и информатика» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Организация обучения детей по дополнительным общеразвивающим программам во внеурочное время на базе Центров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.1. | Организация обучения детей по дополнительным общеразвивающим программам во внеурочное время на базе Центра МБОУ «Афанасьевская СОШ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.2. | Организация обучения детей по дополнительным общеразвивающим программам во внеурочное время на базе Центра МБОУ «Гарбузовская СОШ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.2. | Организация обучения детей по дополнительным общеразвивающим программам во внеурочное время на базе Центра МБОУ «Жуковская СОШ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Разработка индивидуальных графиков сопровождения слабоуспевающих детей Центров по предметной области «Математика и информатика» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.1. | Разработка индивидуальных графиков сопровождения слабоуспевающих детей Центра МБОУ «Афанасьевская СОШ»по предметной области «Математика и информатика» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.2 | Разработка индивидуальных графиков сопровождения слабоуспевающих детей Центра МБОУ «Гарбузовская СОШ» по предметной области «Математика и информатика» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.3. | Разработка индивидуальных графиков сопровождения слабоуспевающих детей Центра МБОУ «Жуковская СОШ»по предметной области «Математика и информатика» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Организация и проведение на площадках Центров социокультурных мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.1 | Организация и проведение на площадке Центра МБОУ «Афанасьевская СОШ» социокультурных мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.2 | Организация и проведение на площадке Центра МБОУ «Гарбузовская СОШ» социокультурных мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.3 | Организация и проведение на площадке Центра МБОУ «Жуковская СОШ» социокультурных мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7. | Организация и проведение в Центрах шахматных турниров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7.1. | Организация и проведение в Центре МБОУ «Афанасьевская СОШ» турнира по шахматам среди команд 5-11 классов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7.2. | Организация и проведение в Центре МБОУ «Гарбузовская СОШ» турнира по шахматам среди команд 5-11 классов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7.3. | Организация и проведение в Центре МБОУ «Жуковская СОШ» турнира по шахматам среди команд 5-11 классов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Подготовка обучающихся Центров к участию во всероссийской олимпиаде школьников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8.1. | Организация и проведение на базе Центра МБОУ «Афанасьевская СОШ» школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам «Математика», «Информатика»и «ОБЖ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8.2 | Организация и проведение на базе Центра МБОУ «Гарбузовская СОШ» школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам «Технология», «Информатика» и «ОБЖ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8.3. | Организация и проведение на базе Центра МБОУ «Жуковская СОШ» школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам «Технология», «Информатика» и «ОБЖ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9 | Организация участие обучающихся Центров в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по предметам «Технология», «Информатика» и «ОБЖ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10. | Организация и проведение презентаций на площадках Центров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11. | Подведение итогов работы Центров за 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11.1 | Подведение итогов работы Центра МБОУ «Афанасьевская СОШ» за 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11.2. | Подведение итогов работы Центра МБОУ «Гарбузовская СОШ» за 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11.3. | Подведение итогов работы Центра МБОУ «Жуковская СОШ» за 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Проведение информационной кампании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | # Подготовка и размещение информации о проекте (сайт, газета) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | # Подготовка и размещение информации о мероприятиях проекта (сайт) Центра МБОУ «Афанасьевская СОШ» (не менее 2-х) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | # Подготовка и размещение информации о мероприятиях проекта (сайт) Центра МБОУ «Гарбузовская СОШ» (не менее 2-х) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3 | # Подготовка и размещение информации о мероприятиях проекта (сайт) Центра МБОУ «Жуковская СОШ» (не менее 2-х) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Проведение информационно – разъяснительной кампании с обучающимися и родительской общественностью по информированию о возможности обучения по дополнительным общеразвивающим программам на базе Центров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | И т о г о: | 5145,00 | 4608,00 | 192,00 | 345,00 | 0 | 0 | 0 |

- 3 Муниципальная программа Алексеевского городского округа: «Развитие общего образования Алексеевского городского округа»

- Риски проекта

| № | Риск | Ожидаемые последствия | Предупреждение наступления риска |  | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1 | Недостаточная заинтересованность педагогов, обучающихся в участии в мероприятиях проекта | - недостижение цели и результатов проекта; | Организация индивидуальных форм работы (бесед, - консультаций и др.) | Рощупкина А.В. | Проведение дополнительной информационной кампании |
| 2 | Низкий уровень заинтересованности обучающихся и педагогов в участии в мероприятиях проекта | - недостижение результата проекта; - нарушение сроков реализации проекта | - организация образовательного процесса в Центрах; - организация и проведение на площадках Центров социокультурных мероприятий; - подготовка обучающихся Центров к участию во всероссийской олимпиаде школьников; - организация и проведение в Центрах шахматных турниров; - проведение информационной кампании | Рощупкина А.В. | -проведение дополнительных мотивационных мероприятий; - корректировка сроков реализации проекта |
| 3 | Эпидемиологическая ситуация | - нарушение сроков реализации проекта | # - | Челнокова М.В. | - корректировка сроков реализации проекта |

- Команда проекта

| № | ФИО, должность | Ранг в области ПУ | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Брянцева Ирина Николаевна, заместитель главы администрации Алексеевского городского округа по социальной политике | Проектный менеджер 4 класса | Куратор проекта |  |
| 2 | Полухина Людмила Александровна, начальник управления образования администрации Алексеевского городского округа | Проектный менеджер 4 класса | Руководитель проекта |  |
| 3 | Рощупкина Алла Васильевна, директор МБУ «ЦОКО» | Нет | Администратор проекта |  |
| 4 | Смурыгина Елена Николаевна, методист МБУ «ЦОКО» | Нет | Оператор мониторинга проекта |  |
| 5 | Тратникова Оксана Борисовна, заместитель начальника управления образования | Нет | Член рабочей группы |  |
| 6 | Казанцева Татьяна Ивановна, главный специалист управления образования | Нет | Член рабочей группы |  |
| 7 | Мирошниченко Элла Алексеевна, главный специалист управления образования | Нет | Член рабочей группы |  |
| 8 | Полякова Галина Михайловна, методист методического отдела МБУ «ЦОКО | Нет | Член рабочей группы |  |
| 9 | Касьяненко Дмитрий Константинович, электроник МБУ «ЦОКО» | Нет | Член рабочей группы |  |
| 10 | Сапелкин Николай Тимофеевич, директор МБОУ «Афанасьевская СОШ» | Нет | Член рабочей группы |  |
| 11 | Монтус Наталья Сергеевна, директор МБОУ «Гарбузовская СОШ» | Нет | Член рабочей группы |  |
| 12 | Скляр Ирина Петровна, директор МБОУ «Жуковская СОШ» | Нет | Член рабочей группы |  |

- Планирование коммуникаций

| - Тема | - Участники | - Ответственный | - Форма | - Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Отчет о статусе проекта | - Куратор проекта - Руководитель проекта | - Руководитель проекта | - Аналитическая записка | - Ежемесячно |
| - Отчет о ходе реализации проекта | - Руководитель проекта - Администратора проекта | - Администратора проекта | - Аналитическая записка | - Ежемесячно |
| - Рабочие встречи | - Руководитель проекта - Члены рабочей группы | - Администратора проекта | - Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | - Ежемесячно |